DECRETO Nº 008/2012

DISPÕE SOBRE O CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PADRONIZADOS E CONSOLIDADOS COM O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SAULO WEISS, Prefeito Municipal de Anitápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pela Lei Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de dezembro de 2004.

DECRETA:

Art. 1º Em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, os Procedimentos Contábeis serão adotados, no que couber, a partir dos seguintes prazos:

| ITEM | CRONOGRAMA DE AÇÕES (DATA DE INÍCIO) |
| --- | --- |
| 1 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. |  |
| 1.1 – Registro dos créditos tributários ou não, pelo regime de competência, inclusive dívida ativa | Janeiro 2014 |
| 1.2 - Aplicação de metodologia para ajustes de perdas de créditos de impostos e contribuições, inclusive dívida ativa | Janeiro 2014 |
| 2 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. |  |
| 2.1 – Registro das obrigações e provisões por competência | Junho 2013 |
| 2.2 – Divulgação de cada classe de provisão. | Junho 2013 |
| 3 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis. |  |
| 3.1 – Registro e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis segundo orientações do MCASP. | Janeiro 2013 |
| 4 – Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão. |  |
| 4.1 – Definição de tabela de taxa de depreciação/amortização/exaustão, e vida útil dos bens móveis. | Janeiro 2013 |
| 4.2 – Definição dos critérios para reavaliação dos bens e da respectiva redução ao valor recuperável para os ativos. | Janeiro 2013 |
| 4.3 – Registro contábil de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão. | Janeiro 2013 |
| 5 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura; |  |
| 5.1 – Definição da tabela de taxa de depreciação dos ativos de infraestrutura. | Junho 2013 |
| 5.2 – Definição dos critérios para reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura | Junho 2013 |
| 5.3 – Implantação de sistema de controle dos ativos de infraestrutura | Junho 2013 |
| 5.4 – Registro contábil dos ativos de infraestrutura | Junho 2013 |
| 6 – Implementação de Sistema de Custos |  |
| 6.1 – Identificação dos programas, serviços, entre outros, que terão os custos levantados. | Janeiro 2014 |
| 6.2 – Levantamento de variáveis físicas, financeiras e econômicas para estabelecimento de custos. | Janeiro 2014 |
| 6.3 – Implementação do sistema de custos. | Janeiro 2014 |
| 7 – Aplicação de Plano de contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais |  |
| 7.1 – Sistema informatizado de registro da contabilidade de acordo com o PCASP. | Janeiro 2013 |
| 7.2 – Detalhamento do PCASP para atender as necessidades do ente. | Janeiro 2013 |
| 8 – Demais Aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público |  |
| 8.1 – Registros de participações em empresas e em consórcios públicos ou público-privado por meio de custo ou equivalência patrimonial. | Janeiro 2014 |
| 8.2 – Implementação de controle de estoque/almoxarifado. | Janeiro 2014 |

Art. 2º Fica automaticamente prorrogado os prazos estabelecidos no Art. 1º, em virtude de não estarem adequados em tempo hábil os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle.

Art. 3º Os Procedimentos Contábeis referidos neste decreto serão adotados, com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Anitápolis, em 26 de março de 2012.

Saulo Weiss

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal de Anitápolis, em 26 de março de 2012.

Wilsair Coelho

Secretário Geral